## Schedule_tmp
2020
Task name |  | Tên | Ngày dự kiến | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Tiến độ | [23 empty] | 6
 | time axis 2020-05-08 to 2020-06-30
 | time axis 2020-05-08 to 2020-06-30
SSV Candidate managgement
Code, test | Tách Màn hình cập nhật offer | TuNK | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 100%
| Tách Màn hình gửi link form | TuNK | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 100%
| Tách Màn hình Liên hệ ứng viên | QuyenNQ | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 100%
| Tách Màn hình quản lý test | VinhNC | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 100%
| Tách Màn hình duyệt thông tin ứng viên | DuyPN | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 100%
| Add search filter | VinhNC | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 2020-05-08 |  | 80%
| Sửa chức năng hiển thị ứng viên đã apply | VinhNC | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 100%
| Chức năng set đánh giá 1 vòng cho admin | TuNK | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 100%
| Ứng viên không đến phỏng vấn(màn hình quản lý lịch) | TuNK | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 100%
| Admin có thể xem toàn bộ đánh giá | TuNK | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 100%
| Gửi mail đính kèm file | QuyenNQ | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 100%
| Đồng bộ calendar | QuyenNQ | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 100%
| Convert file cv sang pdf khi import | HungVP | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2020-05-12 |  | 90%
| Chỉnh sửa màn hình theo rule giao diện chung | All | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 80%
| Chức năng hiển thị số lượng record ở menu left | DuyPN | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | 90%
| Chỉnh sửa màn hình theo rule giao diện chung | DuyPN | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | 50%
| Thêm chức năng preview, duyệt cv(pdf) bằng popup | DuyPN | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 100%
| Thêm chức năng download file, duyệt loại khi ko convert được file pdf | DuyPN | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 100%
| Check hết các màn hình chỉnh sửa | XuatQC | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 2020-05-11 |  | 100%

## Schedule_add(15.05)
2020
Task name |  | Tên | Ngày dự kiến | Ngày dự kiến kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Tiến độ | [13 empty] | 6
 | time axis 2020-05-18 to 2020-06-30
 | time axis 2020-05-18 to 2020-06-30
SSV Candidate management
Bổ sung code | Đổi lựa chọn combobox hiển thị mặc định all(gửi mail mời PV) | TuNK | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 100%
| Gửi mail loại bài test | TuNK | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 100%
| Thêm màn hình list cv(tất cả ứng viên) | TuNK | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 100%
| Đổi title lịch phỏng vấn ứng viên -> phỏng vấn ứng viên | QuyenNQ | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 100%
| Chỉnh sửa lại giao diện menu left | QuyenNQ | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 100%
| Đồng bộ calendar add guest | QuyenNQ | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-18
| Định dạng Năm/tháng/ngày | DuyPN | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 100%
| Chức năng hiển thị số lượng record ở menu left | DuyPN | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 100%
| Căn chỉnh lại giao diện | DuyPN | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 100%
| Add search filter(tất cả các màn hình) | VinhNC | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 100%
| Add thêm xử lý lưu trường, lớp, khoa đổi với ứng viên thực tập | DuyPN | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 100%
| Fix lỗi lưu điểm, duyệt, loại màn hình duyệt bài test | TuNK | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 100%
| Add thêm chức năng view CV, download file CV vào màn hình tất cả các ứng viên | QuyenNQ | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 100%
| Add thêm gửi mail hướng dẫn trước khi đi làm(MH danh sách ứng viên đã pass) | TuNK | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 100%
| Thêm chức năng đổi mật khẩu, reset mật khẩu | QuyenNQ | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 100%
| Thêm màn hình thêm,sửa dữ liệu combobox | DuyPN | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 100%
| Thêm màn hình sửa mail template | TuNK | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  | 90%
| Add filter cho màn hình thêm,sửa dữ liệu combobox | VinhNC | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 100%

## Schedule
[8 empty] | 2021 | [29 empty] | 2021
Task name |  | Tên | Ngày dự kiến | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Tiến độ | 4 | [29 empty] | 5
 | time axis 2021-04-01 to 2021-05-30
 | time axis 2021-04-01 to 2021-05-30
SSV Candidate managgement
Code, test | Lọc ứng viên
Liên hệ ứng viên(gọi điện để chốt time)
Mời phỏng vấn(gửi mail)
Tạo lịch phỏng vấn